Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «_____»______________2013 г. №_______

МОСКВА

Об утверждении исчерпывающего перечня административных процедур, являющихся необходимыми и обязательными
 при архитектурно-строительном проектировании, строительстве 
и реконструкции объектов капитального строительства

1. Утвердить в соответствии со статьей 46.3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Исчерпывающий перечень административных процедур, являющихся необходимыми и обязательными при архитектурно-строительном проектировании, строительстве 
и реконструкции объектов капитального строительства (далее – Исчерпывающий перечень).

2. Министерству регионального развития Российской Федерации:

1) проводить работу по актуализации Исчерпывающего перечня 
и, в случае внесения изменений в состав и (или) порядок проведения административных процедур, являющихся необходимыми и обязательными при архитектурно-строительном проектировании, строительстве 
и реконструкции объектов капитального строительства на основании федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, вносить изменения в Исчерпывающий перечень 
в срок не позднее десяти дней после утверждения соответствующего федерального закона, иного нормативного правового акта Российской Федерации;

2) размещать актуализированный Исчерпывающий перечень 
на официальном сайте Министерства регионального развития Российской Федерации в день внесения изменений в такой перечень.

3. Федеральным органам исполнительной власти предоставлять Министерству регионального развития Российской Федерации в электронной форме сведения о принятых федеральных законах, Указах Президента Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской Федерации, распоряжениях Правительства Российской Федерации 
по вопросам, относящимся к сфере ответственности таких органов, 
и об утвержденных такими органами нормативных правовых актах, предусматривающих изменения состава и (или) порядка проведения административных процедур при архитектурно-строительном проектировании, строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, в срок не позднее трех дней после принятия соответствующего федерального закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации.

Председатель Правительства

Российской Федерации                                                                        Д. Медведев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от «___»_________2013 г. №___

Перечень административных процедур, являющихся необходимыми и обязательными 
при архитектурно-строительном проектировании, строительстве и реконструкции объектов 
капитального строительства

при реализации инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищного строительства

| № | Административная процедура (далее – процедура) | Наименование документа, выдаваемого по результатам процедуры, (далее - результирующий документ) и его назначение | Наименова-ние органа или организации, которая выдает результиру-ющий документ | Перечень документов, необходимых для прохождения процедуры | Перечень оснований для отказа в прохождении процедуры и/или выдаче результирующего документа | Максималь-ный срок прохождения процедуры | Макси-мальная стоимость прохож-дения процеду-ры | Установленный срок действия результи-рующего документа | Норматив-ные правовые акты, регламентирующие прохожде-ние процедуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА |
| В случае приобретения застройщиком прав на земельный участок на аукционе по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства (для строительства многоквартирного дома (с количеством этажей более чем три) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (далее – аукцион) |
| 1.1.1. | Допуск к участию в аукционе | Уведомление о признании заявителя участником аукциона Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приёма заявок | Организатор аукциона – исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, обладающий правом предоставления соответствующего земельного участка, или действующая на основании договора с ним специализированная организация | 1) Заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) документы, подтверждающие внесение задатка; 3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) | 1) Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки; 4) с 1 июля 2012 года - отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) | 1 день с даты окончания приёма заявок на участие в аукционе | Бесплатно |  | Земельный кодекс РФ (статья 38.1, п.20; статья 29; статья 38, п.2; статья 38.1, пп.12, 17) Гражданский кодекс РФ (статья 448, п. 3) |
| 1.1.2 | Подписание протокола о результатах аукциона | Протокол о результатах аукциона, подписанный организатором аукциона и победителем аукциона Протокол о признании аукциона несостоявшимся, подписанный организатором аукциона в случае, если в аукционе участвовали менее двух участников Такие протоколы являются основанием для заключения договора купли-продажи или договора аренды выставленного на аукцион земельного участка победителем аукциона или единственным участником аукциона | Организатор аукциона - исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, обладающий правом предоставления соответствующего земельного участка или действующая на основании договора с ним специализированная организация | Не установлен | Не установлен | В день проведения аукциона | Бесплатно |  | Земельный кодекс РФ (статья 38.1, пп. 24, 26) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 808 "Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков" |
| 1.1.3. | Заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка | Договор купли-продажи или аренды земельного участка Заключение таких договоров порождает права и обязанности сторон по использованию земельного участка для жилищного строительства | Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, обладающий правом предоставления соответствующего земельного участка | Подписанный победителем аукциона и организатором аукциона протокол о результатах аукциона или подписанный организатором аукциона протокол о признании аукциона несостоявшимся в случае, если в аукционе участвовали менее двух участников | Отсутствуют | В случае признания аукциона состоявшимся – не установлен В случае признания аукциона несостоявшимся, если в аукционе участвовали менее двух участников – 20 дней со дня признания аукциона несостоявшимся | Бесплатно |  | Гражданский кодекс РФ (статья 447, статья 448, п. 3) Земельный кодекс РФ (статья 29, статья 38.1, пп. 27, 30) |
| 1.1.4. | Государственная регистрация права собственности на земельный участок на основании договора купли-продажи или договора аренды земельного участка | Свидетельство государственной регистрации права собственности; экз. (оригинал) договора аренды земельного участка с регистрационной надписью Государственная регистрация является юридическим актом признания и подтверждения государством права собственности или права аренды застройщика на земельный участок, предоставленный для жилищного строительства | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 1) Заявление о государственной регистрации; 2) договор купли-продажи или договор аренды земельного участка; 3) документ об уплате государственной пошлины 4) кадастровый паспорт земельного участка с указанием части его, сдаваемой в аренду (если в аренду сдается часть земельного участка; прилагается к договору аренды); 5) иные документы, которые в установленных законом случаях необходимы для государственной регистрации, в том числе учредительные документы юридического лица | 1) С заявлением о государственной регистрации прав обратилось ненадлежащее лицо; 2) документы, представленные на государственную регистрацию прав, по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства; 3) лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не уполномочено распоряжаться правом на данный земельный участок; 4) лицо, которое имеет права, ограниченные определенными условиями, составило документ без указания этих условий; 5) правоустанавливающий документ об объекте недвижимого имущества свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижимого имущества; 6) правообладатель не представил заявление и иные необходимые документы на государственную регистрацию ранее возникшего права на объект недвижимого имущества, наличие которых необходимо для государственной регистрации возникших после введения в действие Закона о регистрации (31.01.1998) перехода данного права, его ограничения (обременения) или совершенной после введения в действие названного Закона сделки с объектом недвижимого имущества, в случаях, если обязанность по представлению таких документов возложена на заявителя; 6) не представлены документы, необходимые для государственной регистрации прав, в случаях, если обязанность по представлению таких документов возложена на заявителя; 7) имеются противоречия между заявленными правами и уже зарегистрированными правами; 8) ответ органа государственной власти или органа местного самоуправления на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для государственной регистрации прав, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе | 20 календарных дней со дня приема заявления и документов, необходимых для государственной регистрации | 15 000 рублей |  | Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" Налоговый кодекс РФ (статья 333.33, п. 1, пп. 22) |
| 1.1.5. | Выдача градостроительного плана земельного участка (далее также - ГПЗУ) | Градостроительный план земельного участка ГПЗУ является основанием для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Поскольку земельный участок для жилищного строительства предоставляется по итогам проведения аукциона, то в отношении такого земельного участка уже проведён государственный кадастровый учет, определено разрешённое использование такого земельного участка, основанные на результатах инженерных изысканий параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (за исключением малоэтажного жилищного строительства), а также технические условия подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение – вся эта информация должна быть указана в ГПЗУ | Орган местного самоуправления | Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка | Не установлен | 30 дней со дня поступления заявления | Бесплатно |  | Земельный кодекс РФ (статья 38.1, пп. 1,2, 4, 10) Градостроительный кодекс РФ (статья 46, ч. 17) Приказ Минрегиона России от 10 мая 2011 г. № 207 "Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка" |
| В случае, если права на земельный участок, на котором планируется осуществлять жилищное строительство (строительство многоквартирного дома), получены застройщиком ранее по иным основаниям (не на аукционе), и видом разрешенного использования такого земельного участка является жилищное строительство (строительство многоквартирного дома с количеством этажей более чем три) |
| 1.2.1. | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям с одновременной выдачей технических условий (далее также - ТУ) на присоединение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения | Договор об осуществлении технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям с приложением ТУ на технологическое присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям Публичный договор, заключаемый между застройщиком и организацией, эксплуатирующей электрические сети, определяющий срок, условия и порядок технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям Такой договор необходим для заключения в дальнейшем договора электроснабжения ТУ, которые прилагаются к такому договору, необходимы для разработки проектной документации на объект капитального строительства | Сетевая организация | 1.Заявка на технологическое присоединение энергоустановок заявителя, включающая в себя следующие сведения (за исключением юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 100 кВт и менее 670 кВт): а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации); б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; в) место нахождения заявителя; г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов; д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств; е) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств; ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения; з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии); и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); к) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 100 кВт и менее 670 кВт, должны быть указаны: а) сведения, указанные в подпунктах "а" - "в", "д", "е", "и", "к"; б) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; в) характер нагрузки (вид производственной деятельности). 2. план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 3. однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя; 4. перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; 5. копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства; 6. доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя |  | 30 дней со дня получения заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | Плата за технологическое присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям, определяется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, либо ФСТ России при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, отнесенным к единой национальной (общероссийской) электрической сети | Срок устанавливается договором об осуществлении технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" |
| 1.2.2. | Выдача технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения | Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения Документ, устанавливающий максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, необходимый для разработки проектной документации на объект капитального строительства | Организация, эксплуатирующая сети теплоснабжения | 1) Запрос застройщика на выдачу ТУ на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения; 2) нотариально заверенные копии учредительных документов застройщика; 3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос застройщика; 4) правоустанавливающие документы на земельный участок | Отсутствие технической возможности для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения | 14 дней со дня поступления запроса застройщика на выдачу ТУ на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения | Бесплатно | Не менее 2 лет | Градостроительный кодекс РФ (ст. 48) Федеральный закон от 27 июля 2010г. N190-ФЗ "О теплоснабжении" (ст.14) Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (п.9, п.10) |
| 1.2.3. | Выдача технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения | Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения Документ, устанавливающий максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, необходимый для разработки проектной документации на объект капитального строительства | Организация, эксплуатирующая сети водоснабжения | 1) Запрос застройщика на выдачу ТУ на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения; 2) нотариально заверенные копии учредительных документов застройщика; 3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос застройщика; 4) правоустанавливающие документы на земельный участок | Отсутствие технической возможности для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения | 14 дней со дня поступления запроса застройщика на выдачу ТУ на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения | Бесплатно | Не менее 2 лет | Градостроительный кодекс РФ (статья 48) Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (п.9, п.10) |
| 1.2.4. | Выдача технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям водоотведения | Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям водоотведения Документ, устанавливающий максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения, необходимый для разработки проектной документации на объект капитального строительства 020889 | Организация, эксплуатирующая сети водоотведения | 1) Запрос застройщика на выдачу ТУ на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям водоотведения; 2) нотариально заверенные копии учредительных документов застройщика; 3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос застройщика; 4) правоустанавливающие документы на земельный участок | Отсутствие технической возможности для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоотведения | 14 дней со дня поступления запроса застройщика на выдачу ТУ на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям водоотведения | Бесплатно | Не менее 2 лет | Градостроительный кодекс РФ (статья 48) Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (п.9, п.10) |
| 1.2.5. | Выдача технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям газоснабжения | Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям газоснабжения Документ, устанавливающий максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям газоснабжения, необходимый для разработки проектной документации на объект капитального строительства | Организация, эксплуатирующая сети газоснабжения | 1) Запрос застройщика на выдачу ТУ на подключение объекта капитального строительства к сетям газоснабжения; 2) нотариально заверенные копии учредительных документов застройщика; 3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос застройщика; 4) правоустанавливающие документы на земельный участок | Отсутствие технической возможности для подключения объекта капитального строительства к сетям газоснабжения | 14 дней со дня поступления запроса застройщика на выдачу ТУ | Бесплатно | Не менее 2 лет | Градостроительный кодекс РФ (статья 48) Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (п.9, п.10) |
| 1.2.6. | Выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) | Градостроительный план земельного участка ГПЗУ является основанием для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Орган местного самоуправления | Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка | Не установлены | 30 дней со дня поступления обращения | Бесплатно |  | Градостроительный кодекс РФ (статья 46, часть 17) Приказ Минрегиона России от 10 мая 2011 г. № 207 "Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка" |
| В случае приобретения застройщиком права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства |
| 1.3.1. | Допуск к участию в аукционе | Уведомление о признании заявителя участником аукциона С момента подписания организатором аукциона протокола приёма заявок заявитель становится участником аукциона | Организатор аукциона - исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, обладающий правом предоставления соответствующего земельного участка, или действующая на основании договора с ним специализированная организация | 1) Заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счёта для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)); 3) документы, подтверждающие внесение задатка; 4) документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования | Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 1) непредставление документов, необходимых для прохождения процедуры, или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приёма документов для участия в аукционе; 3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) | 1 день с даты окончания приёма заявок на участие в аукционе | Бесплатно |  | Земельный кодекс РФ (статьи 38.1, 38.2) Гражданский кодекс РФ (статья 448, п. 3) |
| 1.3.2. | Подписание протокола о результатах аукциона | Протокол о результатах аукциона, подписанный организатором аукциона и победителем аукциона Протокол о признании аукциона несостоявшимся, подписанный организатором аукциона в случае, если в аукционе участвовали менее двух участников Такие протоколы являются основанием для заключения победителем аукциона или единственным участником аукциона договора аренды выставленного на аукцион земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Организатор аукциона - исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, обладающий правом предоставления соответствующего земельного участка или действующая на основании договора с ним специализированная организация | Не установлен | Не установлен | В день проведения аукциона | Бесплатно |  | Земельный кодекс РФ (статья 38.1 пп. 24, 26) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 808 "Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков" |
| 1.3.3. | Заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства Заключение договора порождает права и обязанности сторон по использованию земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства, как особого вида использования земельных участков, предоставляемых для строительства | Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, обладающий правом предоставления соответствующего земельного участка | Подписанный победителем аукциона и организатором аукциона протокол о результатах аукциона или подписанный организатором аукциона протокол о признании аукциона несостоявшимся в случае, если в аукционе участвовали менее двух участников | Не установлен | В случае признания аукциона состоявшимся – не установлен В случае признания аукциона несостоявшимся, если в аукционе участвовали менее двух участников – 20 дней со дня признания аукциона несостоявшимся | Бесплатно | Определяется в договоре аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства с учётом максимальных сроков выполнения работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры и осуществления жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешённого использования | Земельный кодекс РФ (статьи 22, 29; статья 38.2, п. 3, пп. 7 и 8) Гражданский кодекс РФ (глава 34) |
| 1.3.4. | Государственная регистрация договора аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Экз. (оригинал) договора аренды с регистрационной надписью Является юридическим актом признания и подтверждения государством права аренды застройщика на земельный участок, предоставленный для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 1) Заявление о государственной регистрации договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства; 2) договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства 3) кадастровый паспорт земельного участка с указанием части его, сдаваемой в аренду (если в аренду сдается часть земельного участка; прилагается к договору аренды); 4) документ об уплате государственной пошлины; 5) иные документы, которые в установленных законом случаях необходимы для государственной регистрации, в том числе учредительные документы юридического лица | 1) С заявлением о государственной регистрации прав обратилось ненадлежащее лицо; 2) документы, представленные на государственную регистрацию прав, по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства; 3) арендодатель, заключивший договор аренды, не правомочен распоряжаться правом на данный земельный участок; 4) правоустанавливающий документ об объекте недвижимого имущества свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижимого имущества; 5) правообладатель не представил заявление и иные необходимые документы на государственную регистрацию ранее возникшего права на объект недвижимого имущества, наличие которых необходимо для государственной регистрации возникших после введения в действие Закона о регистрации (31.01.1998) перехода данного права, его ограничения (обременения) или совершенной после введения в действие названного Закона сделки с объектом недвижимого имущества, в случаях, если обязанность по представлению таких документов возложена на заявителя; 6) не представлены документы, необходимые для государственной регистрации прав, в случаях, если обязанность по представлению таких документов возложена на заявителя; 7) имеются противоречия между заявленными правами и уже зарегистрированными правами; 8) ответ органа государственной власти или органа местного самоуправления на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для государственной регистрации прав, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе | 20 календарных дней со дня приема заявления и документов, необходимых для государственной регистрации | 15000 рублей |  | Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (статья 11, статья 13, ч. 3; статьи 20, 26) Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 219 «Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» Налоговый кодекс РФ (статья 333.33, п. 1, пп. 22) |
| 1.3.5. | Утверждение документации по планировке территории в границах земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Акт об утверждении проекта планировки территории, проекта межевания территории с градостроительными планами земельных участков в своём составе Является правовым основанием для проведения кадастрового учёта земельных участков, образуемых в результате планировки в границах земельного участка, предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Глава администрации городского округа или поселения, на межселенных территориях – глава муниципального района | 1) Договор аренды земельного участка; 2) проект документации по планировке территории; 3) результаты публичных слушаний по проекту документации по планировке территории | 1) Несоответствие представленного проекта планировки территории, проекта межевания территории и проекта градостроительных планов земельных участков: а) условиям договора аренды земельного участка; б) техническим регламентам; в) градостроительным регламентам; 2) отсутствие протокола публичных слушаний, отсутствие заключения о результатах публичных слушаний | Не установлен | Бесплатно |  | Земельный кодекс РФ (статья 38.2, п.3, пп.6; п.5) Градостроительный кодекс РФ (статьи 45, 46) |
| 1.3.6. | Государственный кадастровый учёт земельных участков, образованных в границах земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства, для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешённого использования, а также для строительства объектов инженерной инфраструктуры и электроснабжения | Кадастровый паспорт объекта недвижимости (образованного земельного участка) Кадастровый учёт позволяет определить земельные участки в качестве индивидуально-определённой вещи. Проведение кадастрового учёта является правовым основанием для реализации исключительного права арендатора земельного участка, предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, приобрести образованные в границах такого земельного участка новые земельные участки в собственность или в аренду | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (подведомственное ей ФГБУ «ФКП Росреестра» - его филиал) | 1) Заявление о кадастровом учете земельных участков; 2) межевой план; 3) иные документы, установленные статьей 22 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" | 1) заявление о кадастровом учёте или необходимые для кадастрового учёта документы по форме либо содержанию не соответствуют требованиям Федерального закона о государственном кадастре недвижимости; 2) земельный участок, о кадастровом учете которого представлено заявление, образуется из земельного участка или земельных участков и разделение или выделение либо иное совершаемое при таком образовании действие с преобразуемым земельным участком или земельными участками не допускается в соответствии с установленными федеральным законом требованиями; 3) земельный участок, о кадастровом учёте которого представлено заявление, образован из земельного участка, внесённые в государственный кадастр недвижимости сведения о котором носят временный характер; 4) с заявлением о кадастровом учёте обратилось ненадлежащее лицо; 5) истёк срок приостановления осуществления кадастрового учета и не устранены обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о приостановлении; 6) межевой план заверен подписью неуправомоченного лица; 7) ответ органа государственной власти или органа местного самоуправления на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для кадастрового учёта, и соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе; 8) одна из границ такого земельного участка пересекает границу муниципального образования и (или) границу населённого пункта; 9) такой земельный участок образован из земельных участков, относящихся к различным категориям земель, за исключением установленных федеральным законом случаев; 10) граница земельного участка, о кадастровом учёте которого представлено заявление, не считается согласованной. | 20 рабочих дней со дня получения органом кадастрового учёта соответствующего заявления о государственном кадастровом учёте | Бесплатно |  | Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (статья 17, ч. 1; статья 22, ч. 1, п.2; статья 23.1, ч. 2, статья 27, ч. 2, 3) |
| 1.3.7. | Государственная регистрация права собственности или договора аренды на земельные участки для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешённого использования, а также для строительства объектов инженерной инфраструктуры и электроснабжения, образованные в границах земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Свидетельство о государственной регистрации права собственности; экз. (оригинал) договора аренды земельного участка с регистрационной надписью Государственная регистрация является юридическим актом признания и подтверждения государством права собственности или права аренды застройщика на земельный участок, предоставленный для жилищного строительства | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 1) Заявление(я) о государственной регистрации права на земельный участок или договора аренды земельного участка; 2) документ-основание возникновения права собственности или договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства; 3) документ об уплате государственной пошлины; 4) иные документы, которые в установленных законом случаях необходимы для государственной регистрации, в том числе учредительные документы юридического лица | 1) С заявлением о государственной регистрации прав обратилось ненадлежащее лицо; 2) документы, представленные на государственную регистрацию прав, по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства; 3) лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не уполномочено распоряжаться правом на данный земельный участок; 4) правоустанавливающий документ об объекте недвижимого имущества свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижимого имущества; 5) правообладатель не представил заявление и иные необходимые документы на государственную регистрацию ранее возникшего права на объект недвижимого имущества, наличие которых необходимо для государственной регистрации возникших после введения в действие Закона о регистрации (31.01.1998) перехода данного права, его ограничения (обременения) или совершенной после введения в действие названного Закона сделки с объектом недвижимого имущества, в случаях, если обязанность по представлению таких документов возложена на заявителя; 6) не представлены документы, необходимые для государственной регистрации прав, в случаях, если обязанность по представлению таких документов возложена на заявителя; 7) имеются противоречия между заявленными правами и уже зарегистрированными правами; 8) ответ органа государственной власти или органа местного самоуправления на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для государственной регистрации прав, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе | 20 календарных дней со дня приема заявления и документов, необходимых для государственной регистрации | 15000 рублей (за государственную регистрацию права собственности или договора аренды на один земельный участок) |  | Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (статья 11, часть 3 статьи 13, статья 20) Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 219 Налоговый кодекс (статья 333.33, п. 1, пп. 22) |
| РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| 2.1. | Получение заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (многоквартирного дома с количеством этажей более чем три) и (или) результатов инженерных изысканий | Заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Удостоверяет соответствие (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ, а также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу одновременно с проектной документацией), соответствие (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления проектной документации на экспертизу). Необходимо для получения разрешения на строительство. | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственное ему государственное учреждение по месту нахождения земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, или юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной экспертизы соответствующего вида (по выбору заявителя, за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в отношении проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, предусмотрено проведение государственной экспертизы) | 1) заявление о проведении экспертизы, в котором указываются: идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения юридического лица); идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на экспертизу (наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства, почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, основные технико-экономические характеристики объекта (объектов) капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и тому подобное); идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства застройщика (заказчика) - физического лица, полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика - юридического лица, а в случае, если застройщик (заказчик) и заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в отношении заявителя); 2) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), Правительством Российской Федерации; 3) копия задания на проектирование; 4) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), Правительством Российской Федерации; 5) копия задания на выполнение инженерных изысканий; 6) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально; 7) копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, в случае, если в соответствии с законодательством РФ получение свидетельства о допуске к таким работам является обязательным | 1) Отсутствие в составе проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ; 2) подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ; 3) отсутствие результатов инженерных изысканий, указанных в части 6 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ, или отсутствие положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации); 4) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 5) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 6) направление на экспертизу не всех документов, предусмотренных Правительством Российской Федерации; 7) направление проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в орган исполнительной власти, государственное учреждение, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ проведение государственной экспертизы таких проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий осуществляется иным органом исполнительной власти, иным государственным учреждением | 45 дней в отношении: а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации; б) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам; в) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, строительство которых будут осуществляться в особых экономических зонах; 60 дней – в других случаях. Для негосударственной экспертизы – в соответствии с договором | Для государственной экспертизы: в зависимости от параметров земельного участка и проектной документации и определен в установленном порядке. Для негосударственной экспертизы: в зависимости от параметров земельного участка и проектной документации и определяется договором, заключенным между заявителем и юридическим лицом, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статьи 6, 48, 49) Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" |
| 2.2. | Получение заключения о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального строительства, строительство которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | Заключение о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости Заключение содержит обоснование выводов о достоверности (недостоверности) определения сметной стоимости объекта капитального строительства со ссылками на конкретные положения сметных нормативов и с перечислением несоответствий, связанных с неправильностью и (или) необоснованностью принятых в расчетах физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией | Для объекта капитального строительства, строительство которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета Федеральное государственное учреждение, подведомственное Министерству регионального развития Российской Федерации (ФГУ "Глагосэкспертиза России") Для объекта капитального строительства, строительство которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов устанавливается соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами | Для объекта капитального строительства, строительство которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета 1. Заявление о проведении проверки сметной стоимости, которое подписывается руководителем государственного заказчика (заказчика) и в котором указываются: идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование и место нахождения юридического лица); идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация в отношении которого представлена для проверки сметной стоимости (наименование объекта предполагаемого строительства, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства, основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и т. п.)); идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства застройщика (заказчика) - физического лица, полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика - юридического лица, а в случае если застройщик (заказчик) и заявитель не одно и то же лицо - указанные сведения также в отношении заявителя); 2. согласованная руководителем главного распорядителя средств федерального бюджета (государственного заказчика (заказчика)) проектная документация на объект капитального строительства (сводный сметный расчет стоимости строительства в случае, если разработка такой документации и ее государственная экспертиза не являются обязательными). Одновременно с заявлением о проведении проверки сметной стоимости подается заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации, при этом проектная документация повторно не представляется; 3. копия задания на проектирование; 4. копия задания на выполнение инженерных изысканий (кроме случаев одновременного проведения проверки сметной стоимости с проведением государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий); 5. результаты инженерных изысканий (кроме случаев одновременного проведения проверки сметной стоимости с проведением государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий); 6. положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 7. документы, которые подтверждают полномочия заявителя действовать от имени застройщика (заказчика) (если заявитель не является застройщиком (заказчиком)) и в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении проверки сметной стоимости (далее - договор) оговариваются специально; 8. нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства (далее - решение по объекту капитального строительства); 9. положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае одновременного проведения проверки сметной стоимости с проведением государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий) Для объекта капитального строительства, строительство которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов устанавливается соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами | Не установлен | Для объекта капитального строительства, строительство которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета 30 дней Для объекта капитального строительства, строительство которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов устанавливается соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами | Для объекта капитального строительства, строительство которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета 1. За проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, которая осуществляется одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству регионального развития Российской Федерации, взимается плата в размере 20 тыс. рублей; 2. за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, проводимой федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству регионального развития Российской Федерации, после проведения государственной экспертизы проектной документации организациями по проведению государственной экспертизы субъектов Российской Федерации, взимается плата в размере 20 процентов стоимости государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; 3. плата за проведение проверок осуществляется в пределах средств, предусмотренных в сметной документации на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Для объекта капитального строительства, строительство которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов устанавливается соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами | Не установлен | Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"; Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 |
| 2.3. | Получение заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (системы электроснабжения) и (или) результатов инженерных изысканий (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Удостоверяет соответствие (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ, а также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу одновременно с проектной документацией), соответствие (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления проектной документации на экспертизу). Необходимо для получения разрешения на строительство. | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственное ему государственное учреждение по месту нахождения земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, или юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной экспертизы соответствующего вида (по выбору заявителя, за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в отношении проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, предусмотрено проведение государственной экспертизы) | 1) заявление о проведении экспертизы, в котором указываются: идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения юридического лица); идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на экспертизу (наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства, почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, основные технико-экономические характеристики объекта (объектов) капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и тому подобное); идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства застройщика (заказчика) - физического лица, полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика - юридического лица, а в случае, если застройщик (заказчик) и заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в отношении заявителя); 2) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), Правительством Российской Федерации; 3) копия задания на проектирование; 4) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), Правительством Российской Федерации; 5) копия задания на выполнение инженерных изысканий; 6) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально; 7) копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, в случае, если в соответствии с законодательством РФ получение свидетельства о допуске к таким работам является обязательным | 1) Отсутствие в составе проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ; 2) подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ; 3) отсутствие результатов инженерных изысканий, указанных в части 6 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ, или отсутствие положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации); 4) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 5) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 6) направление на экспертизу не всех документов, предусмотренных Правительством Российской Федерации; 7) направление проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в орган исполнительной власти, государственное учреждение, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ проведение государственной экспертизы таких проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий осуществляется иным органом исполнительной власти, иным государственным учреждением | Для государственной экспертизы: 45 дней в отношении: а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации; б) проектной документациили проектной документации результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам; в) проектной документациили проектной документации ирезультатов изысканий в отношении объектов капитального строительства, строительство которых будут осуществляться в особых экономических зонах; 60 дней – в других случаях. Для негосударственной экспертизы – в соответствии с договором | Для государственной экспертизы: в зависимости от параметров земельного участка и проектной документации и определен в установленном порядке. Для негосударственной экспертизы: в зависимости от параметров земельного участка и проектной документации и определяется договором, заключенным между заявителем и юридическим лицом, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статьи 6, 48, 49) Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" |
| 2.4. | Получение заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (системы теплоснабжения) и (или) результатов инженерных изысканий (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Удостоверяет соответствие (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ, а также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу одновременно с проектной документацией), соответствие (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления проектной документации на экспертизу). Необходимо для получения разрешения на строительство. | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственное ему государственное учреждение по месту нахождения земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, или юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной экспертизы соответствующего вида (по выбору заявителя, за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в отношении проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, предусмотрено проведение государственной экспертизы) | 1) заявление о проведении экспертизы, в котором указываются: идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения юридического лица); идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на экспертизу (наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства, почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, основные технико-экономические характеристики объекта (объектов) капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и тому подобное); идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства застройщика (заказчика) - физического лица, полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика - юридического лица, а в случае, если застройщик (заказчик) и заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в отношении заявителя); 2) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), Правительством Российской Федерации; 3) копия задания на проектирование; 4) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), Правительством Российской Федерации; 5) копия задания на выполнение инженерных изысканий; 6) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально; 7) копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, в случае, если в соответствии с законодательством РФ получение свидетельства о допуске к таким работам является обязательным | 1) Отсутствие в составе проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ; 2) подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ; 3) отсутствие результатов инженерных изысканий, указанных в части 6 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ, или отсутствие положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации); 4) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 5) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 6) направление на экспертизу не всех документов, предусмотренных Правительством Российской Федерации; 7) направление проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в орган исполнительной власти, государственное учреждение, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ проведение государственной экспертизы таких проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий осуществляется иным органом исполнительной власти, иным государственным учреждением | Для государственной экспертизы: 45 дней в отношении: а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации; б) проектной документации и или проектной документации результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам; в) проектной документации или проектной документации и результатов изысканий в отношении объектов капитального строительства, строительство которых будет осуществляться в особых экономических зонах; 60 дней – в других случаях. Для негосударственной экспертизы – в соответствии с договором, заключенным между заявителем и юридическим лицом, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы. | Для государственной экспертизы: в зависимости от параметров земельного участка и проектной документации и определен в установленном порядке. Для негосударственной экспертизы: в зависимости от параметров земельного участка и проектной документации и определяется договором, заключенным между заявителем и юридическим лицом, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статьи 6, 48, 49) Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" |
| 2.5. | Получение заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (системы газоснабжения) и (или) результатов инженерных изысканий (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Удостоверяет соответствие (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ, а также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу одновременно с проектной документацией), соответствие (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления проектной документации на экспертизу). Необходимо для получения разрешения на строительство. | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственное ему государственное учреждение по месту нахождения земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, или юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной экспертизы соответствующего вида (по выбору заявителя, за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в отношении проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, предусмотрено проведение государственной экспертизы) | 1) заявление о проведении экспертизы, в котором указываются: идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения юридического лица); идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на экспертизу (наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства, почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, основные технико-экономические характеристики объекта (объектов) капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и тому подобное); идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства застройщика (заказчика) - физического лица, полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика - юридического лица, а в случае, если застройщик (заказчик) и заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в отношении заявителя); 2) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), Правительством Российской Федерации; 3) копия задания на проектирование; 4) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), Правительством Российской Федерации; 5) копия задания на выполнение инженерных изысканий; 6) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально; 7) копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, в случае, если в соответствии с законодательством РФ получение свидетельства о допуске к таким работам является обязательным | 1) Отсутствие в составе проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ; 2) подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ; 3) отсутствие результатов инженерных изысканий, указанных в части 6 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ, или отсутствие положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации); 4) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 5) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 6) направление на экспертизу не всех документов, предусмотренных Правительством Российской Федерации; 7) направление проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в орган исполнительной власти, государственное учреждение, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ проведение государственной экспертизы таких проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий осуществляется иным органом исполнительной власти, иным государственным учреждением | Для государственной экспертизы: 45 дней в отношении: а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации; б) проектной документации или проектной документации результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам; в) проектной документации или проектной документации и результатов изысканий в отношении объектов капитального строительства, строительство которых будут осуществляться в особых экономических зонах; 60 дней – в других случаях. Для негосударственной экспертизы – в соответствии с договором, заключенным между заявителем и юридическим лицом, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы | Для государственной экспертизы: в зависимости от параметров земельного участка и проектной документации и определен в установленном порядке. Для негосударственной экспертизы: в зависимости от параметров земельного участка и проектной документации и определяется договором, заключенным между заявителем и юридическим лицом, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статьи 6, 48, 49) Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" |
| 2.6. | Получение заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (системы водоснабжения) и (или) результатов инженерных изысканий (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Удостоверяет соответствие (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ, а также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу одновременно с проектной документацией), соответствие (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления проектной документации на экспертизу). Необходимо для получения разрешения на строительство. | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственное ему государственное учреждение по месту нахождения земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, или юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной экспертизы соответствующего вида (по выбору заявителя, за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в отношении проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, предусмотрено проведение государственной экспертизы) | 1) заявление о проведении экспертизы, в котором указываются: идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения юридического лица); идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на экспертизу (наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства, почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, основные технико-экономические характеристики объекта (объектов) капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и тому подобное); идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства застройщика (заказчика) - физического лица, полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика - юридического лица, а в случае, если застройщик (заказчик) и заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в отношении заявителя); 2) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), Правительством Российской Федерации; 3) копия задания на проектирование; 4) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), Правительством Российской Федерации; 5) копия задания на выполнение инженерных изысканий; 6) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально; 7) копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, в случае, если в соответствии с законодательством РФ получение свидетельства о допуске к таким работам является обязательным | 1) Отсутствие в составе проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ; 2) подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ; 3) отсутствие результатов инженерных изысканий, указанных в части 6 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ, или отсутствие положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации); 4) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 5) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 6) направление на экспертизу не всех документов, предусмотренных Правительством Российской Федерации; 7) направление проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в орган исполнительной власти, государственное учреждение, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ проведение государственной экспертизы таких проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий осуществляется иным органом исполнительной власти, иным государственным учреждением | Для государственной экспертизы: 45 дней в отношении: а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации; б) проектной документациили проектной документации результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам; в) проектной документациили проектной документации ирезультатов изысканий в отношении объектов капитального строительства, строительство которых будут осуществляться в особых экономических зонах; 60 дней – в других случаях. Для негосударственной экспертизы – в соответствии с договором, заключенным между заявителем и юридическим лицом, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы | Для государственной экспертизы: в зависимости от параметров земельного участка и проектной документации и определен в установленном порядке. Для негосударственной экспертизы: в зависимости от параметров земельного участка и проектной документации и определяется договором, заключенным между заявителем и юридическим лицом, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статьи 6, 48, 49) Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" |
| 2.7. | Получение заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (системы водоотведения) и (или) результатов инженерных изысканий (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Удостоверяет соответствие (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ, а также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу одновременно с проектной документацией), соответствие (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления проектной документации на экспертизу). Необходимо для получения разрешения на строительство. | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственное ему государственное учреждение по месту нахождения земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, или юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной экспертизы соответствующего вида (по выбору заявителя, за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в отношении проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, предусмотрено проведение государственной экспертизы) | 1) заявление о проведении экспертизы, в котором указываются: идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения юридического лица); идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на экспертизу (наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства, почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, основные технико-экономические характеристики объекта (объектов) капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и тому подобное); идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства застройщика (заказчика) - физического лица, полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика - юридического лица, а в случае, если застройщик (заказчик) и заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в отношении заявителя); 2) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), Правительством Российской Федерации; 3) копия задания на проектирование; 4) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), Правительством Российской Федерации; 5) копия задания на выполнение инженерных изысканий; 6) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально; 7) копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, в случае, если в соответствии с законодательством РФ получение свидетельства о допуске к таким работам является обязательным | 1) Отсутствие в составе проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ; 2) подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ; 3) отсутствие результатов инженерных изысканий, указанных в части 6 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ, или отсутствие положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации); 4) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 5) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 6) направление на экспертизу не всех документов, предусмотренных Правительством Российской Федерации; 7) направление проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в орган исполнительной власти, государственное учреждение, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ проведение государственной экспертизы таких проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий осуществляется иным органом исполнительной власти, иным государственным учреждением | Для государственной экспертизы: 45 дней в отношении: а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации; б) проектной документации или проектной документации результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам; в) проектной документации или проектной документации и результатов изысканий в отношении объектов капитального строительства, строительство которых будут осуществляться в особых экономических зонах; 60 дней – в других случаях. Для негосударственной экспертизы – в соответствии с договором, заключенным между заявителем и юридическим лицом, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы | Для государственной экспертизы: в зависимости от параметров земельного участка и проектной документации и определен в установленном порядке. Для негосударственной экспертизы: в зависимости от параметров земельного участка и проектной документации и определяется договором, заключенным между заявителем и юридическим лицом, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статьи 6, 48, 49) Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" |
| 2.8. | Заключение договора о подключении объекта капитального строительства к сетям газоснабжения (если проектом предусмотрено подключение к сетям газоснабжения) | Договор о подключении объекта капитального строительства к сетям газоснабжения Публичный договор, заключаемый застройщиком с организацией, эксплуатирующей сети газоснабжения Документ определяет подключаемую нагрузку и сроки подключения, порядок и условия осуществления мероприятий для подключения объекта капитального строительства к сети газоснабжения Документ необходим для заключения в дальнейшем договора газоснабжения | Организация, эксплуатирующая сети газоснабжения | 1) Заявление застройщика о подключении объекта капитального строительства к сетям газоснабжения с указанием требуемого объема подключаемой нагрузки; 2) документы, подтверждающие полномочия лица, действовать от имени застройщика; 3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 4) ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта; 5) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями | 1) Отсутствие у застройщика ТУ; 2) срок действия ТУ истек или истекает в течение 30 дней с даты получения организацией, эксплуатирующей сети газоснабжения, заявления застройщика о подключении объекта капитального строительства к сетям газоснабжения; 3) указанная в заявлении застройщика о подключении объекта капитального строительства к сетям газоснабжения нагрузка превышает максимальную нагрузку, указанную в ТУ | 30 дней со дня поступления заявления от застройщика о подключении объекта капитального строительства к сетям газоснабжения | Плата за подключение определяется договором о подключении объекта капитального строительства к сетям газоснабжения | Срок устанавливается договором о подключении объекта капитального строительства к сетям газоснабжения | Постановление Правительства РФ от 9 июня 2007г. N360 «Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры» (пп. 8, 9, 11) |
| 2.9. | Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения (если проектом предусмотрено подключение к сетям теплоснабжения) | Договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения Публичный договор, заключаемый застройщиком с организацией, эксплуатирующей сети теплоснабжения Документ определяет подключаемую нагрузку и сроки подключения (технологического присоединения), порядок и условия осуществления мероприятий для подключения объекта капитального строительства к сети теплоснабжения Документ необходим для заключения в дальнейшем договора теплоснабжения | Организация, эксплуатирующая сети теплоснабжения | 1) Заявление застройщика о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения с указанием требуемого объема подключаемой нагрузки; 2) документы, подтверждающие полномочия лица, действовать от имени застройщика; 3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 4) ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта; 5) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями | 1) Отсутствие у застройщика ТУ; 2) срок действия ТУ истек или истекает в течение 30 дней с даты получения организацией, эксплуатирующей сети теплоснабжения, заявления застройщика о подключении объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения; 3) указанная в заявке застройщика нагрузка превышает максимальную нагрузку, указанную в ТУ | 30 дней со дня поступления заявления от застройщика о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения | Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется договором о подключении объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения | Срок устанавливается договором о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения | Постановление Правительства РФ от 9 июня 2007г. N360 «Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры» (пп. 8, 9, 11) |
| 2.10. | Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения | Договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения Публичный договор, заключаемый застройщиком с организацией, эксплуатирующей сети водоснабжения Документ определяет подключаемую нагрузку и сроки подключения (технологического присоединения) , порядок и условия осуществления мероприятий для подключения объекта капитального строительства к сети водоснабжения Документ необходим для заключения в дальнейшем договора водоснабжения | Организация, эксплуатирующая сети водоснабжения | 1) Заявление застройщика о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения с указанием требуемого объема подключаемой нагрузки; 2) документы, подтверждающие полномочия лица, действовать от имени застройщика; 3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 4) ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта; 5) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями | 1) Отсутствие у застройщика ТУ; 2) срок действия ТУ истек или истекает в течение 30 дней с даты получения организацией, эксплуатирующей сети водоснабжения, заявления застройщика о подключении объекта капитального строительства к сетям водоснабжения; 3) указанная в заявке нагрузка превышает максимальную нагрузку, указанную в ТУ | 30 дней со дня поступления заявления от застройщика о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения | Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется договором о подключении объекта капитального строительства к сетям водоснабжения | Срок устанавливается договором о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения | Постановление Правительства РФ от 9 июня 2007г. N360 «Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры» (пп. 8, 9, 11) |
| 2.11. | Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к сетям водоотведения | Договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям водоотведения Публичный договор, заключаемый застройщиком с организацией, эксплуатирующей сети водоотведения Документ определяет подключаемую нагрузку и сроки подключения (технологического присоединения), порядок и условия осуществления мероприятий для подключения объекта капитального строительства к сети водоотведения Документ необходим для заключения в дальнейшем договора водоотведения | Организация, эксплуатирующая сети водоотведения | 1) Заявление застройщика о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям водоотведения с указанием требуемого объема подключаемой нагрузки; 2) документы, подтверждающие полномочия лица, действовать от имени застройщика; 3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 4) ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта; 5) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями | 1) Отсутствие у застройщика ТУ; 2) срок действия ТУ истек или истекает в течение 30 дней с даты получения организацией, эксплуатирующей сети водоотведения, заявления застройщика о подключении объекта капитального строительства к сетям водоотведения; 3) указанная в заявке нагрузка превышает максимальную нагрузку, указанную в ТУ | 30 дней со дня поступления заявления от застройщика о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям водоотведения | Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется договором о подключении объекта капитального строительства к сетям водоотведения | Срок устанавливается договором о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям водоотведения | Постановление Правительства РФ от 9 июня 2007г. N360 «Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры» (пп. 8, 9, 11) |
| РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬСТВО |
| 3.1. | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (многоквартирного дома с количеством этажей более чем три) | Разрешение на строительство Подтверждает соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дает застройщику право осуществлять строительство | Орган местного самоуправления | 1) Заявление о выдаче разрешения на строительство; 2) правоустанавливающие документы на земельный участок (требуется только, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним); 3) материалы, содержащиеся в проектной документации: а) пояснительная записка; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; г) схемы, отображающие архитектурные решения; д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; е) проект организации строительства объекта капитального строительства; ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ); 4) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации | Отсутствие документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство, или несоответствие таких документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (при его наличии) | 10 дней | Бесплатно | Устанавливается проектом организации строительства объекта капитального строительства | Градостроительный кодекс РФ (статья 51) Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Приказ Министерства регионального развития РФ от 2 июля 2009 г. N 251 "Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 3.2. | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (системы электроснабжения) (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства ) | Разрешение на строительство Подтверждает соответствие проектной документации проекту планировки территории и проекту межевания территории и дает застройщику право осуществлять строительство | Орган местного самоуправления | 1) Заявление о выдаче разрешения на строительство; 2) правоустанавливающие документы на земельный участок (требуется только, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним); 3) материалы, содержащиеся в проектной документации: а) пояснительная записка; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; г) схемы, отображающие архитектурные решения; д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; е) проект организации строительства объекта капитального строительства; ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ); 4) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации. | Отсутствие документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство, или несоответствие таких документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (при его наличии) | 10 дней | Бесплатно | Устанавливается проектом организации строительства объекта капитального строительства | Градостроительный кодекс РФ (статья 51) Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Приказ Министерства регионального развития РФ от 2 июля 2009 г. N 251 "Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 3.3. | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (системы теплоснабжения) (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства ) | Разрешение на строительство Подтверждает соответствие проектной документации проекту планировки территории и проекту межевания территории и дает застройщику право осуществлять строительство | Орган местного самоуправления | 1) Заявление о выдаче разрешения на строительство; 2) правоустанавливающие документы на земельный участок (требуется только, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним); 3) материалы, содержащиеся в проектной документации: а) пояснительная записка; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; г) схемы, отображающие архитектурные решения; д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; е) проект организации строительства объекта капитального строительства; ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ); 4) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации. | Отсутствие документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство, или несоответствие таких документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (при его наличии) | 10 дней | Бесплатно | Устанавливается проектом организации строительства объекта капитального строительства | Градостроительный кодекс РФ (статья 51) Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Приказ Министерства регионального развития РФ от 2 июля 2009 г. N 251 "Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 3.4. | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (системы газоснабжения) (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства ) | Разрешение на строительство Подтверждает соответствие проектной документации проекту планировки территории и проекту межевания территории и дает застройщику право осуществлять строительство | Орган местного самоуправления | 1) Заявление о выдаче разрешения на строительство; 2) правоустанавливающие документы на земельный участок (требуется только, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним); 3) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории – не требуется с 1 июля 2012 года; 4) материалы, содержащиеся в проектной документации: а) пояснительная записка; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории; г) схемы, отображающие архитектурные решения; д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; е) проект организации строительства объекта капитального строительства; ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ); 6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение) – не требуется с 1 июля 2012 года; 7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации | Отсутствие документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство, или несоответствие таких документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (при его наличии) | 10 дней | Бесплатно | Устанавливается проектом организации строительства объекта капитального строительства | Градостроительный кодекс РФ (статья 51) Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Приказ Министерства регионального развития РФ от 2 июля 2009 г. N 251 "Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 3.5. | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (системы водоснабжения) (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства ) | Разрешение на строительство Подтверждает соответствие проектной документации проекту планировки территории и проекту межевания территории и дает застройщику право осуществлять строительство | Орган местного самоуправления | 1) Заявление о выдаче разрешения на строительство; 2) правоустанавливающие документы на земельный участок (требуется только, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним); 3) материалы, содержащиеся в проектной документации: а) пояснительная записка; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; г) схемы, отображающие архитектурные решения; д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; е) проект организации строительства объекта капитального строительства; ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ); 4) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации | Отсутствие документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство, или несоответствие таких документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (при его наличии) | 10 дней | Бесплатно | Устанавливается проектом организации строительства объекта капитального строительства | Градостроительный кодекс РФ (статья 51) Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Приказ Министерства регионального развития РФ от 2 июля 2009 г. N 251 "Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 3.6. | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (системы водоотведения) (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства ) | Разрешение на строительство Подтверждает соответствие проектной документации проекту планировки территории и проекту межевания территории и дает застройщику право осуществлять строительство | Орган местного самоуправления | 1) Заявление о выдаче разрешения на строительство; 2) правоустанавливающие документы на земельный участок (требуется только, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним); 3) материалы, содержащиеся в проектной документации: а) пояснительная записка; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории; г) схемы, отображающие архитектурные решения; д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; е) проект организации строительства объекта капитального строительства; ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ); 5) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации | Отсутствие документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство, или несоответствие таких документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (при его наличии) | 10 дней | Бесплатно | Устанавливается проектом организации строительства объекта капитального строительства | Градостроительный кодекс РФ (статья 51) Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Приказ Министерства регионального развития РФ от 2 июля 2009 г. N 251 "Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 3.7. | Проведение проверок государственного строительного надзора при строительстве многоквартирного дома (при строительстве объектов, проектная документация которых подлежит экспертизе либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, на которую получено положительное заключение экспертизы) | Акт по результатам проверки (при выявлении должностным лицом органа государственного строительного надзора нарушений в результате проведенной проверки нарушений) Предписания лицу, осуществляющему строительство, об устранении выявленных нарушений Иные результаты проверки заносятся должностным лицом органа государственного строительного надзора в общий и (или) специальный журналы Предметом государственного строительного надзора является проверка: а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; б) наличия разрешения на строительство; в) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ. | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора | 1) Извещение о начале строительных работ, к которому прилагаются следующие документы: а) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства; б) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий; в) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ; 2) извещение застройщика или технического заказчика представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке. | Отсутствуют | Общее количество и регулярность проведения проверок не определены | Определяется стоимостью проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов по требованию должностного лица органа государственного строительного надзора, в случае если они требуются при осуществлении строительного контроля, но не были проведены | Срок устранения выявленных нарушений указывается в предписании об устранении выявленных нарушений Приостановление строительства объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Градостроительный кодекс РФ (статьи 52, 54) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 3.8. | Проведение проверок государственного строительного надзора при строительстве систем электроснабжения (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Акт по результатам проверки (при выявлении должностным лицом органа государственного строительного надзора нарушений в результате проведенной проверки нарушений) Предписания лицу, осуществляющему строительство, об устранении выявленных нарушений Иные результаты проверки заносятся должностным лицом органа государственного строительного надзора в общий и (или) специальный журналы Предметом государственного строительного надзора является проверка: а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; б) наличия разрешения на строительство; в) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ. | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора | 1) Извещение о начале строительных работ, к которому прилагаются следующие документы: а) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства; б) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий; в) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ; 2) извещение застройщика или технического заказчика представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке. | Отсутствуют | Общее количество и регулярность проведения проверок не определены | Определяется стоимостью проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов по требованию должностного лица органа государственного строительного надзора, в случае если они требуются при осуществлении строительного контроля, но не были проведены | Срок устранения выявленных нарушений указывается в предписании об устранении выявленных нарушений Приостановление строительства объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Градостроительный кодекс РФ (статьи 52, 54) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 3.9. | Проведение проверок государственного строительного надзора при строительстве систем теплоснабжения (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Акт по результатам проверки (при выявлении должностным лицом органа государственного строительного надзора нарушений в результате проведенной проверки нарушений) Предписания лицу, осуществляющему строительство, об устранении выявленных нарушений Иные результаты проверки заносятся должностным лицом органа государственного строительного надзора в общий и (или) специальный журналы Предметом государственного строительного надзора является проверка: а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; б) наличия разрешения на строительство; в) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ. | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора | 1) Извещение о начале строительных работ, к которому прилагаются следующие документы: а) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства; б) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий; в) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ; 2) извещение застройщика или технического заказчика представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке. | Отсутствуют | Общее количество и регулярность проведения проверок не определены | Определяется стоимостью проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов по требованию должностного лица органа государственного строительного надзора, в случае если они требуются при осуществлении строительного контроля, но не были проведены | Срок устранения выявленных нарушений указывается в предписании об устранении выявленных нарушений Приостановление строительства объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Градостроительный кодекс РФ (статьи 52, 54) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 3.10. | Проведение проверок государственного строительного надзора при строительстве систем газоснабжения (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Акт по результатам проверки (при выявлении должностным лицом органа государственного строительного надзора нарушений в результате проведенной проверки нарушений) Предписания лицу, осуществляющему строительство, об устранении выявленных нарушений Иные результаты проверки заносятся должностным лицом органа государственного строительного надзора в общий и (или) специальный журналы Предметом государственного строительного надзора является проверка: а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; б) наличия разрешения на строительство; в) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ. | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора | 1) Извещение о начале строительных работ, к которому прилагаются следующие документы: а) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства; б) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий; в) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ; 2) извещение застройщика или технического заказчика представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке. | Отсутствуют | Общее количество и регулярность проведения проверок не определены | Определяется стоимостью проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов по требованию должностного лица органа государственного строительного надзора, в случае если они требуются при осуществлении строительного контроля, но не были проведены | Срок устранения выявленных нарушений указывается в предписании об устранении выявленных нарушений Приостановление строительства объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Градостроительный кодекс РФ (статьи 52, 54) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 3.11. | Проведение проверок государственного строительного надзора при строительстве систем водоснабжения (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Акт по результатам проверки (при выявлении должностным лицом органа государственного строительного надзора нарушений в результате проведенной проверки нарушений) Предписания лицу, осуществляющему строительство, об устранении выявленных нарушений Иные результаты проверки заносятся должностным лицом органа государственного строительного надзора в общий и (или) специальный журналы Предметом государственного строительного надзора является проверка: а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; б) наличия разрешения на строительство; в) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ. | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора | 1) Извещение о начале строительных работ, к которому прилагаются следующие документы: а) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства; б) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий; в) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ; 2) извещение застройщика или технического заказчика представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке. | Отсутствуют | Общее количество и регулярность проведения проверок не определены | Определяется стоимостью проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов по требованию должностного лица органа государственного строительного надзора, в случае если они требуются при осуществлении строительного контроля, но не были проведены | Срок устранения выявленных нарушений указывается в предписании об устранении выявленных нарушений Приостановление строительства объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Градостроительный кодекс РФ (статьи 52, 54) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 3.12. | Проведение проверок государственного строительного надзора при строительстве систем водоотведения (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Акт по результатам проверки (при выявлении должностным лицом органа государственного строительного надзора нарушений в результате проведенной проверки нарушений) Предписания лицу, осуществляющему строительство, об устранении выявленных нарушений Иные результаты проверки заносятся должностным лицом органа государственного строительного надзора в общий и (или) специальный журналы Предметом государственного строительного надзора является проверка: а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; б) наличия разрешения на строительство; в) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ. | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора | 1) Извещение о начале строительных работ, к которому прилагаются следующие документы: а) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства; б) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий; в) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ; 2) извещение застройщика или технического заказчика представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке. | Отсутствуют | Общее количество и регулярность проведения проверок не определены | Определяется стоимостью проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов по требованию должностного лица органа государственного строительного надзора, в случае если они требуются при осуществлении строительного контроля, но не были проведены | Срок устранения выявленных нарушений указывается в предписании об устранении выявленных нарушений Приостановление строительства объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Градостроительный кодекс РФ (статьи 52, 54) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 3.13. | Выдача заключения органа государственного строительного надзора при строительстве многоквартирного дома (при строительстве объектов, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, на которую получено положительное заключение экспертизы) | Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов Является необходимым условием получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора | 1.Извещение об устранении нарушений, указанных в актах по результатам проверок органом государственного строительного надзора; 2.извещение об окончании строительных работ | Выявлены и не устранены нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, указанные в актах по результатам проверок органом государственного строительного надзора | 10 рабочих дней с даты обращения | Бесплатно | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статьи 52, 54) Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" |
| 3.14. | Выдача заключения органа государственного строительного надзора при строительстве системы электроснабжения (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов Является необходимым условием получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора | 1.Извещение об устранении нарушений, указанных в актах по результатам проверок органом государственного строительного надзора; 2.извещение об окончании строительных работ | Выявлены и не устранены нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, указанные в актах по результатам проверок органом государственного строительного надзора | 10 рабочих дней с даты обращения | Бесплатно | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статьи 52, 54) Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" |
| 3.15. | Выдача заключения органа государственного строительного надзора при строительстве системы теплоснабжения (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов Является необходимым условием получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора | 1.Извещение об устранении нарушений, указанных в актах по результатам проверок органом государственного строительного надзора; 2.извещение об окончании строительных работ | Выявлены и не устранены нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, указанные в актах по результатам проверок органом государственного строительного надзора | 10 рабочих дней с даты обращения | Бесплатно | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статьи 52, 54) Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" |
| 3.16. | Выдача заключения органа государственного строительного надзора при строительстве системы газоснабжения (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов Является необходимым условием получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора | 1.Извещение об устранении нарушений, указанных в актах по результатам проверок органом государственного строительного надзора; 2.извещение об окончании строительных работ | Выявлены и не устранены нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, указанные в актах по результатам проверок органом государственного строительного надзора | 10 рабочих дней с даты обращения | Бесплатно | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статьи 52, 54) Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" |
| 3.17. | Выдача заключения органа государственного строительного надзора при строительстве системы водоснабжения (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов Является необходимым условием получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора | 1.Извещение об устранении нарушений, указанных в актах по результатам проверок органом государственного строительного надзора; 2.извещение об окончании строительных работ | Выявлены и не устранены нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, указанные в актах по результатам проверок органом государственного строительного надзора | 10 рабочих дней с даты обращения | Бесплатно | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статьи 52, 54) Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" |
| 3.18. | Выдача заключения органа государственного строительного надзора при строительстве системы водоотведения (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов Является необходимым условием получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора | 1.Извещение об устранении нарушений, указанных в актах по результатам проверок органом государственного строительного надзора; 2.извещение об окончании строительных работ | Выявлены и не устранены нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, указанные в актах по результатам проверок органом государственного строительного надзора | 10 рабочих дней с даты обращения | Бесплатно | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статьи 52, 54) Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" |
| РАЗДЕЛ 4. ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ |
| 4.1. | Подписание акта о технологическом присоединении объекта капитального строительства к сетям электроснабжения. Подписание акта разграничения балансовой принадлежности электрической сетей, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения | «Подписание акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологическом присоединении объекта капитального строительства к сетям электроснабжения, подписанный застройщиком и организацией, эксплуатирующей сети электроснабжения Документ свидетельствует об исполнении застройщиком и организацией, эксплуатирующей сети электроснабжения, обязательств по договору о технологическом присоединении объекта капитального строительства к сетям электроснабжения Акт о технологическом присоединении объекта капитального строительства к сетям электроснабжения необходим для заключения договора элетроснабжения и подачи ресурсов на объект капитального строительства | Сетевая организация | Не установлен | Не установлен | Не установлен | Бесплатно |  | Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" |
| 4.2. | Подписание акта о присоединении объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения (если проектом предусмотрено подключение к сетям теплоснабжения) | Акт о присоединении объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, подписанный застройщиком и организацией, эксплуатирующей сети теплоснабжения Документ свидетельствует об исполнении застройщиком и организацией, эксплуатирующей сети теплоснабжения, обязательств по договору о подключении объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения. Акт о присоединении объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения необходим для заключения договора теплоснабжения | Организация, эксплуатирующая сети теплоснабжения | Не установлен | Не установлен | Не установлен | Бесплатно |  | Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (п.10) |
| 4.3. | Подписание акта о присоединении объекта капитального строительства к сетям газоснабжения (если проектом предусмотрено подключение к сетям газоснабжения) | Акт о присоединении объекта капитального строительства к сетям газоснабжения, подписанный застройщиком и организацией, эксплуатирующей сети газоснабжения Документ свидетельствует об исполнении застройщиком и организацией, эксплуатирующей сети газоснабжения, обязательств по договору о подключении объекта капитального строительства к сетям газоснабжения. Акт о присоединении объекта капитального строительства к сетям газоснабжения необходим для заключения договора поставки газа | Организация, эксплуатирующая сети газоснабжения | Не установлен | Не установлен | Не установлен | Бесплатно |  | Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (п.10) |
| 4.4. | Подписание акта о присоединении объекта капитального строительства к сетям водоснабжения | Акт о присоединении объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, подписанный застройщиком и организацией, эксплуатирующей сети водоснабжения Документ свидетельствует об исполнении застройщиком и организацией, эксплуатирующей сети водоснабжения, обязательств по договору о подключении объекта капитального строительства к сетям водоснабжения Акт о присоединении объекта капитального строительства к сетям водоснабжения необходим для заключения договора водоснабжения | Организация, эксплуатирующая сети водоснабжения | Не установлен | Не установлен | Не установлен | Бесплатно |  | Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (п.10) |
| 4.5. | Подписание акта о присоединении объекта капитального строительства к сетям водоотведения | Акт о присоединении объекта капитального строительства к сетям водоотведения, подписанный застройщиком и организацией, эксплуатирующей сети водоотведения Документ свидетельствует об исполнении застройщиком и организацией, эксплуатирующей сети водоотведения, обязательств по договору о подключении объекта капитального строительства к сетям водоотведения Акт о присоединении объекта капитального строительства к сетям водоотведения необходим для заключения договора водоотведения | Организация, эксплуатирующая сети водоотведения | Не установлен | Не установлен | Не установлен | Бесплатно |  | Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (п.10) |
| 4.6. | Приемка газового оборудования и средств автоматики для проведения пусконаладочных работ (при наличии автономного отопления при суммарной расчетной тепловой мощности газоиспользующего оборудования более 100 кВт) | Акт приемки газового оборудования и средств автоматики для проведения пусконаладочных работ Документ, необходимый для заключения договора поставки газа | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 1) Заявление застройщика; 2) комплект рабочих чертежей и исполнительной документации; 3) сертификаты и технические паспорта изготовителей газоиспользующего оборудования | Не установлен | 20 дней с даты обращения застройщика | Бесплатно |  | Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. N 317 "Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации" (п.28) |
| 4.7. | Обследование соответствия показателей энергоэффективности газоиспользующего оборудования паспортным или проектным показателям (при наличии автономного отопления при суммарной расчетной тепловой мощности газоиспользующего оборудования более 100 кВт) | Акт соответствия показателей энергоэффективности газоиспользующего оборудования паспортным или проектным показателям Документ, необходимый для заключения договора поставки газа | Орган государственного энергетического надзора субъекта Российской Федерации | Уведомление | Не установлен | 10 дней с даты получения органом государственного энергетического надзора субъекта Российской Федерации уведомления от застройщика | Бесплатно |  | Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. N 317 "Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации" (п.29) |
| 4.8. | Заключение договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении (если проектом предусмотрено подключение к сетям газоснабжения) | Договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении Документ, необходимый для заключения договора поставки газа | Специализированная организация, допущенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке к осуществлению деятельности по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и имеющая аварийно-диспетчерскую службу либо заключившая договор об оказании услуг аварийно-диспетчерской службы | Заявление застройщика | Не установлен | Не установлен | Определяется договором о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении |  | Постановление Правительства РФ от 21 июля 2008 г. N 549"О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" (п.9) |
| 4.9. | Заключение договора поставки газа с организацией, обеспечивающей газоснабжение | Договор на поставку газа. Договор, заключаемый застройщиком с организацией, эксплуатирующей сети газоснабжения. Документ, необходимый для поставки газа на объект капитального строительства | Газоснабжающая организация | Документы подтверждающие: 1) размеры общей площади жилых и нежилых отапливаемых помещений; 2) количество лиц, проживающих в жилых помещениях; 3) состав и тип газоиспользующего оборудования; 4) тип установленного прибора (узла) учета газа; 5) копия договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении; 6) копия акта об определении границы раздела собственности | 1) Нарушение установленных технических требований; 2) отсутствие приборов учета; 3) отсутствие договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении; 4) отсутствие технической возможности; 5) предоставление не всех необходимых документов | 30 дней с даты обращения застройщика | Определяется договором поставки газа |  | Постановление Правительства РФ от 21 июля 2008 г. N 549"О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" (п.5-18) |
| 4.10. | Заключение договора электроснабжения | Договор электроснабжения, заключаемый застройщиком с организацией, эксплуатирующей сети электроснабжения Документ, необходимый для поставки электрической энергии на объект капитального строительства застройщика | Организация, гарантирующая поставки (энергосбытовая организация) | 1) Заявление застройщика о заключении договора электроснабжения 2) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком (предоставляется по желанию заявителя); 3) правоустанавливающие и иные документы заявителя (свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени заявителя, - выписка из протокола (решения, приказа) о назначении на должность руководителя или доверенность на подписание договора, если договор подписывает не руководитель, копия паспорта гражданина Российской Федерации, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин); 4) документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды и иные законные права владения и (или) пользования, предусмотренные законодательством Российской Федерации) на энергопринимающие устройства, либо документы, подтверждающие право владения и (или) пользования земельным участком, о снабжении которых электрической энергией указано в заявлении о заключении договора (предоставляются только потребителем, когда он выступает заявителем); 5) подписанная уполномоченным лицом энергосбытовой (энергоснабжающей) организации выписка из договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), заключенных с потребителями, в интересах которых энергосбытовая (энергоснабжающая) организация намеревается приобретать электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика, которая должна содержать сведения о сроках начала и окончания поставки электрической энергии в каждой точке поставки по каждому такому потребителю, о каждой такой точке поставки (предоставляются только энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, когда она выступает заявителем); 6) документы, подтверждающие технологическое присоединение (в том числе и опосредованно) в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации энергопринимающих устройств, о снабжении электрической энергией которых указано в заявлении о заключении договора (не предоставляются в случаях отсутствия таких документов у заявителя; 7) документы о допуске в эксплуатацию приборов учета (предоставляются при наличии у заявителя приборов учета); 8) документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони (предоставляется при его наличии у заявителя); 9) иные документы, необходимые для заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии. | 1) Отсутствие технологического присоединения ; 2) Нахождение энергопринимающих устройств, в отношении которых предполагается заключение договора, вне зоны деятельности гарантирующего поставщика | 30 дней с даты обращения застройщика | Не установлена |  | Гражданский кодекс РФ. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" утвержденные (п. 9-25) Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" |
| 4.11. | Подписание акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети газоснабжения | Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети газоснабжения, подписывается застройщиком и организацией, эксплуатирующей сети газоснабжения Документ, свидетельствующий о выполнении застройщиком условий подключения, наличии пломб, готовности внутриплощадочных сетей к приему ресурсов Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети газоснабжения необходим для заключения договора газоснабжения | Организация, эксплуатирующая сети газоснабжения | Уведомление застройщиком организации, эксплуатирующей сети газоснабжения, о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к приему ресурсов | Не установлен | Срок устанавливается договором о подключении объекта капитального строительства к сетям газоснабжения | Бесплатно |  | Постановление Правительства РФ от 9 июня 2007г. N360 «Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры» (п.20) |
| 4.12. | Подписание акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети теплоснабжения | Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети теплоснабжения подписывается застройщиком и организацией, эксплуатирующей сети теплоснабжения Документ, свидетельствующий о выполнении застройщиком условий подключения, наличии пломб, готовности внутриплощадочных сетей к приему ресурсов Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети теплоснабжения необходим для заключения договора теплоснабжения | Организация, эксплуатирующая сети теплоснабжения | Уведомление застройщиком организации, эксплуатирующей сети теплоснабжения, о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к приему ресурсов | Не установлен | Срок устанавливается договором о подключении объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения | Бесплатно |  | Постановление Правительства РФ от 9 июня 2007г. N360 «Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры» (п.20) |
| 4.13. | Подписание акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети водоснабжения | Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети водоснабжения подписывается застройщиком и организацией, эксплуатирующей сети водоснабжения Документ, свидетельствующий о выполнении застройщиком условий подключения, наличии пломб, готовности внутриплощадочных сетей к приему ресурсов Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети водоснабжения необходим для заключения договора водоснабжения | Организация, эксплуатирующая сети водоснабжения | Уведомление застройщиком организации, эксплуатирующей сети водоснабжения, о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к приему ресурсов | Не установлен | Срок устанавливается договором о подключении объекта капитального строительства к сетям водоснабжения | Бесплатно |  | Постановление Правительства РФ от 9 июня 2007г. N360 «Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры» (п.20) |
| 4.14. | Подписание акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети водоотведения | Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети водоотведения подписывается застройщиком и организацией, эксплуатирующей сети водоотведения Документ, свидетельствующий о выполнении застройщиком условий подключения, готовности внутриплощадочных сетей к отводу стоков Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети водоотведения необходим для заключения договора водоотведения | Организация, эксплуатирующая сети водоотведения | Уведомление застройщиком организации, эксплуатирующей сети водоотведения, о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к приему ресурсов | Не установлен | Срок устанавливается договором о подключении объекта капитального строительства к сетям водоотведения | Бесплатно |  | Постановление Правительства РФ от 9 июня 2007г. N360 «Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры» (п.20) |
| 4.15. | Получение допуска к эксплуатации устройств и сооружений, созданных для присоединения к системам теплоснабжения | Акт допуска к эксплуатации устройств и сооружений, созданных для присоединения к системам теплоснабжения Документ, свидетельствующий о соответствии теплоснабжающих устройств установленным требованиям Акт допуска к эксплуатации устройств и сооружений необходим для заключения договора теплоснабжения | Федеральный орган, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор | Не установлен | Несоответствие установленным требованиям | Не установлен | Бесплатно |  | Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (п.23) |
| 4.16. | Подписание договора теплоснабжения и акта о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | Договор теплоснабжения, заключаемый застройщиком с организацией, эксплуатирующей сети теплоснабжения Договор предусматривает поставку тепловой энергии на объект капитального строительства | Теплоснабжающая организация | Оферта (заявка) застройщика | Отсутствие акта о подключении объекта капитального строительства к сети теплоснабжения | 30 дней с момента получения организацией, эксплуатирующей сети теплоснабжения оферты от застройщика | Оплата по договору теплоснабжения получаемой тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с показаниями приборов учета |  | Жилищный кодекс РФ (статья 153) Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. N 124 "Правила, обязательные при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг" (пп. 3 - 6) |
| 4.17. | Подписание акта о промывке водопроводных устройств и сооружений, необходимых для подключения к системе водоснабжения | Акт о промывке водопроводных устройств и сооружений. Документ, свидетельствующий о дезинфекции внутридомовых систем водоснабжения. Акт необходим для заключения договора водоснабжения | Застройщик | Не установлен | Не установлен | Не установлен | Бесплатно |  | Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (пп. 19, 20) |
| 4.18. | Подписание договора водоснабжения | Договор водоснабжения, заключаемый застройщиком с организацией, эксплуатирующей сети водоснабжения. Договор предусматривает поставку воды на объект капитального строительства | Водоснабжающая организация | Оферта (заявка) застройщика | Отсутствие акта о подключении объекта капитального строительства к сети водоснабжения | 30 дней с момента получения организацией, эксплуатирующей сети водоснабжения оферты ( заявки)от застройщика | Оплата по договору водоснабжения получаемой воды по установленным тарифам в соответствии с показаниями приборов учета |  | Жилищный кодекс РФ (статья 153) Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. N 124 "Правила, обязательные при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг" (пп. 3 - 6) |
| 4.19. | Подписание договора водоотведения | Договор водоотведения, заключаемый застройщиком с организацией, эксплуатирующей сети водоотведения. Договор предусматривает отвод сточных вод от объекта капитального строительства застройщика | Водоснабжающая организация | Оферта (заявка) застройщика | Отсутствие акта о подключении объекта капитального строительства к сети водоотведения | 30 дней с момента получения организацией, эксплуатирующей сети водоотведения оферты (заявки) от застройщика | Оплата по договору водоотведения отводимых стоков по установленным тарифам в соответствии с установленными нормативами |  | Жилищный кодекс РФ (статья 153) Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. N 124 "Правила, обязательные при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг" (пп.3 - 6) |
| 4.20. | Получение технического плана объекта капитального строительства (многоквартирного дома) | Технический план многоквартирного дома | Кадастровый инженер | Проектная документация | Не установлен | Не установлен | Не установлена | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (часть 4 статьи 55) Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" (статья 41) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2013 г. N 175 «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» |
| 4.21. | Получение технического плана объекта капитального строительства (системы электроснабжения) (при реализации проекта по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Технический план | Кадастровый инженер | Проектная документация | Не установлен | Не установлен | Не установлена | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (часть 4 статьи 55) Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" (статья 41) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2013 г. N 175 «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» |
| 4.22. | Получение технического плана (системы теплоснабжения) (при реализации проекта по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Технический план | Кадастровый инженер | Проектная документация | Не установлен | Не установлен | Не установлена | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (часть 4 статьи 55) Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" (статья 41) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2013 г. N 175 «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» |
| 4.23. | Получение технического плана (системы водоснабжения) (при реализации проекта по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Технический план | Кадастровый инженер | Проектная документация | Не установлен | Не установлен | Не установлена | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (часть 4 статьи 55) Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" (статья 41) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2013 г. N 175 «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» |
| 4.24. | Получение технического плана (системы водоотведения) (при реализации проекта по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Технический план | Кадастровый инженер | Проектная документация | Не установлен | Не установлен | Не установлена | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (часть 4 статьи 55) Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" (статья 41) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2013 г. N 175 «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» |
| 4.25. | Получение технического плана (системы газоснабжения) (при реализации проекта по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Технический план | Кадастровый инженер | Проектная документация | Не установлен | Не установлен | Не установлена | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (часть 4 статьи 55) Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" (статья 41) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2013 г. N 175 «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» |
| 4.26. | Выдача разрешения на ввод объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Удостоверяет выполнение строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка, а также проектной документации Является основанием для проведения государственного кадастрового учета объекта недвижимости и для государственной регистрации прав на объекты недвижимости | Орган местного самоуправления | 1) Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 2) правоустанавливающие документы на земельный участок - требуется только, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства на основании договора) –требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 4) документ, подтверждающий соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство – с 1 июля 2012 года требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 5) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) – требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 6) документы, подтверждающие соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (при их наличии) –требуется, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 7) схема, отображающая расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта –требуется, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет. | 1) Отсутствие документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; 4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации; 5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ; 6) в орган местного самоуправления не передана копия схемы, отображающей расположение построенного объекта капитального строительств, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | 10 дней | Бесплатно | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статья 55) Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Приказ Министерства регионального развития РФ от 2 июля 2009 г. N 251 "Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 4.27. | Выдача разрешения на ввод объекта (системы электроснабжения) в эксплуатацию (при реализации проекта по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Удостоверяет выполнение строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного объекта капитального строительства проекту планировки территории и проекту межевания территории земельного участка, а также проектной документации Является основанием для проведения государственного кадастрового учета объекта недвижимости и для государственной регистрации прав на объекты недвижимости | Орган местного самоуправления | 1) Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 2) правоустанавливающие документы на земельный участок - требуется только, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства на основании договора) –требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 4) документ, подтверждающий соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство – с 1 июля 2012 года требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 5) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) – требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 6) документы, подтверждающие соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (при их наличии) –требуется, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 7) схема, отображающая расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта –требуется, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет. | 1) Отсутствие документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; 4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации; 5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ; 6) в орган местного самоуправления не передана копия схемы, отображающей расположение построенного объекта капитального строительств, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | 10 дней | Бесплатно | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статья 55) Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Приказ Министерства регионального развития РФ от 2 июля 2009 г. N 251 "Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 4.28. | Выдача разрешения на ввод объекта (системы теплоснабжения) в эксплуатацию (при реализации проекта по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Удостоверяет выполнение строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного объекта капитального строительства проекту планировки территории и проекту межевания территории земельного участка, а также проектной документации Является основанием для проведения государственного кадастрового учета объекта недвижимости и для государственной регистрации прав на объекты недвижимости | Орган местного самоуправления | 1) Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 2) правоустанавливающие документы на земельный участок - требуется только, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства на основании договора) –требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 4) документ, подтверждающий соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство – с 1 июля 2012 года требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 5) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) – требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 6) документы, подтверждающие соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (при их наличии) –требуется, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 7) схема, отображающая расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта –требуется, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет. | 1) Отсутствие документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; 4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации; 5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ; 6) в орган местного самоуправления не передана копия схемы, отображающей расположение построенного объекта капитального строительств, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | 10 дней | Бесплатно | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статья 55) Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Приказ Министерства регионального развития РФ от 2 июля 2009 г. N 251 "Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 4.29. | Выдача разрешения на ввод объекта (системы газоснабжения) в эксплуатацию (при реализации проекта по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Удостоверяет выполнение строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного объекта капитального строительства проекту планировки территории и проекту межевания территории земельного участка, а также проектной документации Является основанием для проведения государственного кадастрового учета объекта недвижимости и для государственной регистрации прав на объекты недвижимости | Орган местного самоуправления | 1) Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 2) правоустанавливающие документы на земельный участок - требуется только, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства на основании договора) –требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 4) документ, подтверждающий соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство – с 1 июля 2012 года требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 5) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) – требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 6) документы, подтверждающие соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (при их наличии) –требуется, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 7) схема, отображающая расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта –требуется, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет. | 1) Отсутствие документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; 4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации; 5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ; 6) в орган местного самоуправления не передана копия схемы, отображающей расположение построенного объекта капитального строительств, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | 10 дней | Бесплатно | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статья 55) Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Приказ Министерства регионального развития РФ от 2 июля 2009 г. N 251 "Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 4.30. | Выдача разрешения на ввод объекта (системы водоснабжения) в эксплуатацию (при реализации проекта по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Удостоверяет выполнение строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного объекта капитального строительства проекту планировки территории и проекту межевания территории земельного участка, а также проектной документации Является основанием для проведения государственного кадастрового учета объекта недвижимости и для государственной регистрации прав на объекты недвижимости | Орган местного самоуправления | 1) Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 2) правоустанавливающие документы на земельный участок - требуется только, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства на основании договора) –требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 4) документ, подтверждающий соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство – с 1 июля 2012 года требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 5) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) – требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 6) документы, подтверждающие соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (при их наличии) –требуется, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 7) схема, отображающая расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта –требуется, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет. | 1) Отсутствие документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; 4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации; 5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ; 6) в орган местного самоуправления не передана копия схемы, отображающей расположение построенного объекта капитального строительств, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | 10 дней | Бесплатно | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статья 55) Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Приказ Министерства регионального развития РФ от 2 июля 2009 г. N 251 "Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 4.31. | Выдача разрешения на ввод объекта (системы водоотведения) в эксплуатацию (при реализации проекта по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Удостоверяет выполнение строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного объекта капитального строительства проекту планировки территории и проекту межевания территории земельного участка, а также проектной документации Является основанием для проведения государственного кадастрового учета объекта недвижимости и для государственной регистрации прав на объекты недвижимости | Орган местного самоуправления | 1) Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 2) правоустанавливающие документы на земельный участок - требуется только, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства на основании договора) –требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 4) документ, подтверждающий соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство – с 1 июля 2012 года требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 5) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) – требуется, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в ней) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 6) документы, подтверждающие соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (при их наличии) –требуется, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 7) схема, отображающая расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта –требуется, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет. | 1) Отсутствие документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; 4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации; 5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ; 6) в орган местного самоуправления не передана копия схемы, отображающей расположение построенного объекта капитального строительств, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | 10 дней | Бесплатно | Не установлен | Градостроительный кодекс РФ (статья 55) Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Приказ Министерства регионального развития РФ от 2 июля 2009 г. N 251 "Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти" Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 74) |
| 4.32. | Передача систем газоснабжения в муниципальную собственность (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Акт передачи систем газоснабжения в муниципальную собственность, составленный и подписанный уполномоченным органом государственной власти органом местного самоуправления и застройщиком Документ, являющийся основанием для регистрации права государственной или муниципальной собственности на построенные сети и объекты газоснабжения | Уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления | Не установлен Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, указываются в извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Неисполнение условий передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, определенные в извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Не установлен Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжени, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, указываются в извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Не установлена Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, указываются в извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства |  | Земельный кодекс РФ (статья 38.2, п. 3, пп. 7) |
| 4.33. | Передача систем теплоснабжения в муниципальную собственность (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Акт передачи систем теплоснабжения в муниципальную собственность, составленный и подписанный уполномоченным органом государственной власти органом местного самоуправления и застройщиком Документ, являющийся основанием для регистрации права муниципальной собственности на построенные сети и объекты теплоснабжения | Уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления | Не установлен Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, указываются в извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Неисполнение условий передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, определенные в извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Не установлен Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, указываются в извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Не установлена Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, указываются в извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства |  | Земельный кодекс РФ (статья 38.2, п. 3, пп. 7) |
| 4.34. | Передача систем электроснабжения в муниципальную собственность (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Акт передачи систем электроснабжения в муниципальную собственность, составленный и подписанный уполномоченным органом государственной власти органом местного самоуправления и застройщиком Документ, являющийся основанием для регистрации права муниципальной собственности на построенные сети и объекты электроснабжения | Уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления | Не установлен Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, указываются в извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Неисполнение условий передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, определенные в извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Не установлен Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, указываются в извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Не установлена Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, указываются в извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства |  | Земельный кодекс РФ (статья 38.2, п. 3, пп. 7) |
| 4.35. | Передача систем водоотведения в муниципальную собственность (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Акт передачи систем водоотведения в муниципальную собственность, составленный и подписанный уполномоченным органом государственной власти органом местного самоуправления и застройщиком Документ, являющийся основанием для регистрации права муниципальной собственности на построенные сети и объекты водоотведения | Уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления | Не установлен Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, указываются в извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Неисполнение условий передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, определенные в извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Не установлен Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, указываются в извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Не установлена Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, указываются в извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства |  | Земельный кодекс РФ (статья 38.2, п. 3, пп. 7) |
| 4.36. | Передача систем водоснабжения в муниципальную собственность (при реализации проектов по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства) | Акт передачи систем водоснабжения в муниципальную собственность, составленный и подписанный уполномоченным органом государственной власти органом местного самоуправления и застройщиком Документ, являющийся основанием для регистрации права муниципальной собственности на построенные сети и объекты водоснабжения | Уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления | Не установлен Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, указываются в извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Неисполнение условий передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, определенные в извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Не установлен Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, указываются в извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | Не установлена Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры и объектов электроснабжения, построенных в рамках выполнения работ по комплексному освоению земельного участка застройщиком в целях жилищного строительства, указываются в извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства |  | Земельный кодекс РФ (статья 38.2, п. 3, пп. 7) |
| РАЗДЕЛ 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ |
| 5.1. | Государственный кадастровый учет объекта капитального строительства | Кадастровый паспорт объекта недвижимости Кадастровый паспорт объекта недвижимости представляет собой выписку из государственного кадастра недвижимости, содержащую уникальные характеристики объекта недвижимости, а также в зависимости от вида объекта недвижимости иные предусмотренные Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости" сведения об объекте недвижимости (до 01.01.2013 действует порядок, установленный иными нормативными правовыми актами, применяемыми в переходный период в соответствии со статьей 43 названного Закона) | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (подведомственное ей ФГБУ «ФКП Росреестра» - его филиал) | 1) Заявление о кадастровом учете; 2) копия документа, устанавливающего или удостоверяющего право заявителя на соответствующий объект недвижимости; 3) документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя) | 1) Имущество, о кадастровом учете которого представлено заявление, не является объектом недвижимости, кадастровый учет которого осуществляется в соответствии с ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; 2) заявление о кадастровом учете или необходимые для кадастрового учета документы по форме либо содержанию не соответствуют требованиям ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; 3) объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено заявление, образуется из объекта недвижимости или объектов недвижимости и раздел или выдел доли в натуре либо иное совершаемое при таком образовании действие с преобразуемым объектом недвижимости или преобразуемыми объектами недвижимости не допускается в соответствии с установленными федеральным законом требованиями; 4) с заявлением о кадастровом учете обратилось ненадлежащее лицо; 5) истек срок приостановления осуществления кадастрового учета и не устранены обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о приостановлении; 6) технический план заверен подписью неуправомоченного лица; 7) ответ органа государственной власти или органа местного самоуправления на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для кадастрового учета, и соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе | 20 рабочих дней со дня обращения | Бесплатно |  | Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" Порядок осуществления государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в переходный период применения Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" к отношениям, возникающим в связи с осуществлением государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 14 октября 2011 г. N 577) |
| 5.2. | Государственная регистрация прав на вновь созданные объекты недвижимости (за исключением объектов долевого строительства, в отношении которых зарегистрированы договоры участия в долевом строительстве) | Свидетельство о праве собственности на объект недвижимости Государственная регистрация является актом признания и подтверждения возникнове-ния права собственности на объект недвижимости | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 1) Заявление о государственной регистрация права собственности на созданный объект недвижимости; 2) документ об уплате государственной пошлины; 3) иные документы, которые в установленных законом случаях необходимы для государственной регистрации (если иное не установлено Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним») | 1) Право на объект недвижимого имущества, о государственной регистрации которого просит заявитель, не является правом, подлежащим государственной регистрации прав в соответствия с настоящим Федеральным законом, 2) с заявлением о государственной регистрации прав обратилось ненадлежащее лицо, 3) документы, представленные на государственную регистра-цию прав, по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства, 4) лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не уполномочено распоряжаться правом на данный объект недвижимого имущества, 5) лицо, которое имеет права, ограниченные определенными условиями, составило документ без указания этих условий, б) правоустанавливающий доку-мент об объекте недвижимого имущества свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижимого имущества, 7) имеются противоречия между заявленными правами и уже зарегистрированными правами, 8) ответ органа государственной власти или органа местного самоуправления на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходи-мых для государственной регистрации прав, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе | 20 календарных дней со дня приема заявления и документов, необходимых для государственной регистрации | Государственная пошлина за регистрацию прав собственности на один объект недвижимости -15000 рублей |  | Федеральный закон от 21 июля 1997 г № 122- ФЗ “О государственной регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним» Налоговый кодекс РФ, статья 333.33 |

| № | Вариант получения прав на земельный участок | Количество процедур при реализации проекта жилищного строительства без привлечения средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | Количество процедур при реализации проекта жилищного строительства с привлечением средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Права на земельный участок приобретены застройщиком на аукционе по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства (строительства многоквартирного дома) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 36 | 37 |
| 2 | Права на земельный участок, на котором планируется осуществлять жилищное строительство (строительство многоквартирного дома), получены застройщиком ранее по иным основаниям (не на аукционе), и видом разрешенного использования такого земельного участка является жилищное строительство (строительство многоквартирного дома) | 37 | 38 |
| 3 | Права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства получены на аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства | 72 | 73 |